## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150021T000000110036-妇幼健康行动计划
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测,为政府改善服务儿童健康状况服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。对市(县)级医疗机构以及县妇幼保健院的妇幼卫生监测人员，进行技术指导和监督管理。对市级所有从事婚检、助产服务的人员进行职业资格培训；对区县产科质量进行技术指导、对全市所有助产服务人员进行技术培训；对全市待孕及孕早期妇女43400人免费发放叶酸；使孕产妇死亡率控制在18/10万内，儿童死亡率控制在7.5‰以内。并完成35—64岁农村妇女宫颈癌检查8.5万名、乳腺癌检查5.86万名。不断提高孕产妇及儿童健康水平。 |  |  |  |  | 本年度举办妇幼健康管理及技术培训16期，培训约3000人次；对区县及相关服务机构进行技术指导及质控9次，覆盖10个区县41家助产机构，68个乡镇；孕产妇死亡率7.46/10万；5岁以下儿童死亡率4.4‰；完成35-64岁宫颈癌筛查14.4万人，乳腺癌筛查12.01万人；待孕及孕早期妇女免费发放叶酸42691人。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容包括孕产妇保健、儿童保健、婚前保健、增补叶酸预防神经管缺陷、两癌筛查等；实施过程主要是制定项目方案，组织开展相关管理及技术培训，对各区县及相关实施单位项目工作开展情况及服务质量进行技术指导及质量控制，收集相关服务数据进行统计上报，总结分析评价项目开展情况及存在问题，并针对存在问题下年开展针对性培训、指导及质控，逐步提高服务技能及服务质量。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对区县培训督导 | ≥ | 5 | 次/年 | 5 | 20 | 20
|  |  | 出生婴儿持证率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  |  | 全年进农村数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高孕产妇及儿童健康水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 对照项目年度目标，对区县妇幼健康服务人员及监测人员进行执业资格、服务技术、项目管理等培训和技术指导已达项目年度目标；孕产妇死亡率、儿童死亡率均在目标控制线内；两癌检查人数达到目标以上；叶酸发放人数未达目标，主要是结婚待孕妇女和怀孕妇女减少，但摸底掌握的待孕和怀孕早期妇女均已发放叶酸并指导随访服用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：郭孝敏 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150021T000000110109-计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员需求，维护药具发放网点、免费发放药具。 |  |  |  |  | 满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员的需求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全市站点发放药具，正常维护、质量合格、发放及时、群众满意。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全市站点发放药具 | ＝ | 100 | 万只 | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 质量合格 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 及时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。预算执行情况为100%；绩效指标所含三级指标中：全市站点发放药具数量在100万只以上；质量合格率为100%；及时发放率为100%；免费发放率为100%；服务对象满意度为100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：罗利民 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150021T000000110128-计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层业务评价；准确及时上报药具业务报表。 |  |  |  |  | 完成当年需求计划免费避孕药具计购、发放，对各级药具管理人员进行培训、督导，全年实施完成工作任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 预算执行情况完成100%；绩效指标所含三级指标均在允许范围内。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训督导 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 20 | 20
|  |  | 市县乡村四级免费避孕药具发放点 | ≥ | 3400 | 个 | 3400 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 免费避孕药具抽样,计划执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市免费避孕药具综合服务能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本避孕药具知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。预算执行情况完成100%；绩效指标所含三级指标均在指标允许范围内：培训督导完成2次/年；维持3400个免费避孕药具发放点运行；免费避孕药具抽样均合格,计划执行率100%；免费避孕药具综合服务能力为优；基本避孕药具知晓率为95%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：罗利民 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150022T000006597350-基本公共卫生服务（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生咨询服务，保持重点地方疾病防治措施全面落实。1、家长健康教育知晓率=100%；2.知情同意书签署率=100%；3.四病筛查率≥98%。 |  |  |  |  | 项目地区目标完成情况：1.家长健康教育知晓率=100%；2.知情同意书签署率=100%；3.四病筛查率99.61%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，我中心继续按照省级项目实施方案在项目县（高县、珙县、筠连县、兴文县、屏山县）实施新生儿疾病筛查项目，在项目实施区域内开展项目宣教和政策宣传，为项目县助产机构内出生的新生儿提供免费两病筛查和听力筛查。同时面向辖区县级管理和各级医疗机构工作人员召开工作例会1次，培训会1次，年中质量指导1次，年度质量考评1次，辖区培训及督导覆盖率100%。在各级医疗机构的共同努力下，2023年项目县接受遗传代谢病免两病（CH和PKU）筛查9482人，筛查率为99.61%，完成项目目标。经筛查确诊 CH 患儿 11 名，PKU 患儿 0 名。所有筛查者均建立了县级花名册，做到账实相符，让国家民生工程落到实处。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 29.76 | 29.76 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 29.76 | 29.76 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 开展全市新筛工作例会及时性 | ≥ | 100 | % | 100% | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众知晓度 | ≥ | 80 | % | 100% | 30 | 30
|  | 可持续发展指标 | 长期 | 定性 | 发展良好 |  | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合我市项目实施情况及其绩效指标完成情况，2023年项目自评分数为100。依据：1.下发了项目实施方案《宜宾市2023年脱贫地区项目实施方案》；2.开展了培训、督导各2次；3.发放宣传资料1万份，签署知情同意书1万份，家长健康教育知晓率达100%，.知情同意书签署率达100%；3.遗传代谢病免两病（CH 和 PKU）筛查率为99.61%，完成省级目标任务；4.开展辖区质控4次，下发区县质控通报4次。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：郭孝敏 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150022T000006604607-重大传染病防控（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活保障，同时加强传染病监测和流行病调查及督导工作。 |  |  |  |  | 全面实施预防、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率明显降低，保障了妇女儿童健康。2023年项目目标任务量超额完成，完成率100%；项目目标质量超额完成，完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立预防、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案，严格按照以下措施落实工作：加快体系建设、落实分片包干、加强人员培训、提高服务能力、加强定期指导、落实整改推进、加强部门协作、开展大众教育、完善方案台账，夯实工作基础、加强孕情发现、落实逢孕必检、健全管理模式、落实孕情检测、加强信息管理、提高信息质量、落实规范服务、提高工作质量。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30.37 | 30.37 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30.37 | 30.37 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病临床用血检测 | ＝ | 100 | % | 100% | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平状态 | 定性 | 长期良性发展 |  | 定性 | 40 | 38
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 2023年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的主要指标和过程指标全面完成。项目目标任务量超额完成，完成率100%；项目目标质量超额完成，完成率100%。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：支胜梅 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150022T000006606329-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |  |  |  |  | 有完善的基本规范和程序，各部门职责分工明确。制定的项目年度绩效目标与中长期规划是一致，且具有合理性。不断修订和完善相关管理制度机制，并认真贯彻落实。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保证项目绩效目标顺利完成，医院把各科室目标任务纳入绩效考核。医改办每月通报项目绩效目标完成情况,不达标的科室做好及时整改。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 111.77 | 111.77 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 111.77 | 111.77 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入比例 | ≥ | 25 | % | 26.5 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 公立医院资产负债率 | ≤ | 12.75 | % | 14.73 | 30 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者满意度 | ≥ | 99.4 | % | 99.5 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目管理规范，能较好的完成项目目标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭容 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150022T000006606407-医疗服务与保障能力提升（取消药品加成）（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 落实医疗服务价格改革政策，完善医疗服务价格动态调整机制。深化药品耗材领域改革，继续推行药品、耗材集中采购，进一步健全市场导向药械集采机制。取消加成减少的合理性收入，通过调整医疗服务价格、财政补助和医院承担的方式进行补充，推动中心良性发展。 |  |  |  |  | 按照医改政策，100%的落实药品、耗材零加成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实医疗服务价格改革政策，进一步完善医疗服务价格动态调整机制。深化药品耗材领域改革，继续推行药品、耗材集中采购和零加成。取消加成减少的合理性收入，通过调整医疗服务价格、财政补助和医院承担的方式进行补充，推动中心良性发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.73 | 13.73 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 13.73 | 13.73 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 执行耗材和西药零差价销售完成比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | ≥ | 25.26 | % | 26.5 | 20 | 18
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 99.4 | % | 95.41 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目管理规范，能较好的完成项目目标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭容 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150022T000007160524-新冠病毒核酸检测“应检尽检”费用
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2022年11-12月采集并送检“应检尽检”17038 人次数，发热门诊、住院患者及陪护人员 5460 人次数，本中心工作人员 11578 人次数。 |  |  |  |  | 该项目按既定计划按时保质完成采样检测并全额支付费用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部根据川疫指办法〔2020〕29号规定“应检尽检”范围及《关于进一步落实常态化疫情防控要求强化医疗机构院感防控工作的通知》、《关于进一步加强四川省新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测工作的通知》（川疫指办发【2020】29号）等文件精神，制定我院核酸检测工作计划《 关于重点人群新冠病毒核酸检测相关工作的通知》（宜妇幼〔2020〕184号），按此工作计划，结合疫情形势变化上级核酸检测调整要求开展院内人员核酸检测。因我中心地理环境限制，无法自建新冠病毒核酸检测实验室，所有检测标本通过外送宜宾市第一人民医院及成都艾迪康医学检测实验室有限公司完成检测。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8.29 | 8.29 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 8.29 | 8.29 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人员 | ≥ | 17038 | 人 | 17038 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥医院的“哨点”作用，保障了群众就医安全。 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及患者满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 到位项目资金已全额支出，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付在预算范围内 。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：邓芳 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150022T000007324847-迁建项目（二期）工程建设资金
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 宜宾市妇幼保健院迁建项目（二期）总投资4400万（中央预算内资金2500万，地方配套资金1900万）。新建保健中心门诊楼一栋，地上建筑面积4460平方米，地下建筑面积6100平方米，已到账资金3200万元（中央资金2500万元，地方配套700万元） |  |  |  |  | 由于迁建二期的一标段和二标段的剩余款项需要竣工审计决算后才能支付，即截止2023年12月底，该资金项目按支付进度完成了迁建二期项目的部分款项支付。其余款项待审计决算后支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 迁建二期为保健中心门诊楼，属中央专项资金投资项目，总投资4400万元（中央资金2500万元，地方配套1900万元），建筑面积10560平方米（其中地上建筑面积4460平方米，地下6100平方米）；新建保健中心门诊楼一栋，地上建筑面积4460平方米，地下建筑面积6100平方米，目前项目完成了竣工验收，2024年8月完成搬迁。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 236.6296 | 0.4375 |  |  | 0.1849% | 10 | 5 | 由于迁建二期的一标段和二标段需要审计决算后才能支付剩余款项，所以预计2024年底完成全部支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 236.6296 | 0.4375 |  |  | 0.1849% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝ | 10560 | 平方米/公里 | 10560 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发展期 | 定性 | 长期良性发展 |  | 长期良性发展 | 30 | 30
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计总投入 | ≤ | 4400 | 万 | 4400 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 支付依据合规合法，资金支付在预算范围内 。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：曾志 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009828213-公共卫生特别服务岗（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障公卫岗人员的工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 我中心依据省级公卫岗项目使用补助项目标准，制定了我中心公卫岗经费项目使用补助标准，加强资金使用进度，提高服务管理质量，充分发挥了资金使用率，促进了公卫岗服务能力逐步均等化。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为妥善解决我中心公卫岗生活补助等问题，稳定和优化公卫岗队伍，不断提升医疗卫生服务水平和应急突发事件处置能力，严格执行上级相关政策，确定财政补贴发放公卫岗个人账户。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.62 | 16.62 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 16.62 | 16.62 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 专项资金规范管理，预算绩效管理体系建设加强，优化财政资源配置，建立完善科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，根据上级文件要求，我中心及时跟踪预算执行情况，提高财政资金使用效益，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡伟 |  |  |  |  | 财务负责人：
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000007992238-信息化运维管理项目
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 随着医疗信息化发展，信息化已经成为临床诊疗的基础保障，为保障我院信息系统安全、稳定运行，必须进行相关运行维护，以保障临床工作正常开展。 |  |  |  |  | 2023年已经完成等保测评、根据业务需要完成了相关业务系统的维保及升级改造。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据业务需要完成了相关业务系统的维保及升级改造；2023年8月开始进行三级等保测评及整改工作，于2023年12月通过了本年度等保测评。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 79.61 | 79.61 | 79.61 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评维护 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  |  | 医疗相关业务系统升级改造 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年底完成相关服务 | 定性 | 完成 |  | 完成 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 确保中心医疗信息系统正常运行 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意 | 定性 | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 根据业务运行需要完成了相关信息系统的维保及升级改造，保障了医院医疗业务的正常稳定运行；通过三级等保测评，对医院信息系统及安全措施进行评估调整，进一步保障了医院数据安全，网络安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴岚 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009062657-市级医疗卫生机构一次性绩效工资总量核增资金（宜宾市妇幼保健计划生育服务中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和财政部相关文件，进一步做好新冠疫情防控经费保障，核增2022年人员绩效，切实加强经费管理、推动补助工作发放到位。 |  |  |  |  | 1.涉及人员112人，100%发放； 2.绩效工资总量89.60万元，100%发放。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级转发《关于印发<进一步加强医务人员关心关爱工作若干措施>的通知》（宜卫发〔2023〕2号）文件精神，经党委会研究，在编人员以以年为考核单位，依据实际出勤天数计发。除工休、补休假外，所有其他假（如病事假、丧假、产假、育儿假等）均按天计算扣除，全勤则按相应标准全额发放。经单位经办部门、单位分管领导、单位主要负责人审核通过后，我单位职工编内人员截止2023年1月共计112人，一次性绩效资金总额89.6万元，在资金到达后及时发放至其本人银行账户。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 89.6 | 89.6 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 89.6 | 89.6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员 | ＝ | 112 | 个 | 112 | 50 | 50
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 根据上级转发《关于印发<进一步加强医务人员关心关爱工作若干措施>的通知》（宜卫发〔2023〕2号）文件精神，我单位认真统计本次本次编内人员实际出勤情况，建立工作台账，据实按日记录，按要求公开公示。经单位经办部门、单位分管领导、单位主要负责人审核通过后，我单位职工编内人员截止2023年1月共计112人，发放一次性绩效资金89.6万元，100%完成目标任务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡伟 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009175441-中医药领域科研项目
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展中医药领域科研项目，建设市级中医特色重点专科。 |  |  |  |  | 1、已完成病例的收集 2、已完成数据的整理及分析
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本次研究选择 0-1 岁的高危儿为研究对象，随机分为两组，对照组采用常规的西医干预措施，包括运动疗法，感统训练、家庭早教训练指导等，疗程 2 月；观察组在对照组的基础上加用揿针疗法，两组固定穴位交替针刺，隔日一次，每次保留 24 小时，疗程 2 个月（30 次）。在开始治疗前以及治疗后 1月，2 月，6 月时，分别对比两组患儿在体格发育、不良结局发生情况、发育商等指标上的差异，来探讨揿针联合常规西医干预措施在高危儿早期干预中的应用价值。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科研研究项目数 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低脑瘫儿发生率 | 定性 | 降低 |  | 降低 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 1、完成收集病例级数据资料 2、整理数据资料，统计分析 3、撰写论文
存在问题 | 科研资金较少，应加大资金配套。科研论文撰写有待进一步提升。
改进措施 | 争取多途径配套资金，提升科研论文的撰写能力
项目负责人：陈文杰 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 1150023T000009245524-相关医务人员临时性工作补助（市妇幼保健计生服务中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为切实做好医务人员的关系关爱工作，激励医疗卫生系统广大干部职工再接再厉、担当奉献、尽职守责，坚决打赢疫情防控阻击战的精神，落实好医务工作人员新冠疫情防控工作的资金补助工作。 |  |  |  |  | 1.实际发放人数273人，完成率100%； 2.发放金额138万元，完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对参与疫情防控的医务人员，可根据医务人员的工作量、风险程度等因素，确定补助金额，最高可达一定数额。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 138 | 138 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 138 | 138 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | ≥ | 273 | 人（户） | 273 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益良性循环 | 定性 | 群众认可度极高 |  | 100% | 30 | 30
|  | 可持续发展指标 | 持续良性发展 | 定性 | 优 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成预定目标，满意度自评分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡伟 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009402967-民族地区卫生发展十年行动计划（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据四川省卫生健康委员会《关于做好2023年全省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程人员选派工作的通知》，下达我院派员计划总人数2人，配套资金为每人每年补助2.4万元，共计4.8万元。2022年我院实际派出支援人员2人，由财务科将月补助（2000元/月）以奖金形式逐月发放至支援人员银行账户。帮助受援单位提高了医疗技术和质量，增强了受援单位医务人员依法执业、规范执业理念，提升了受援单位医务人员的学习积极性，提升了医疗技术水平和安全意识。 |  |  |  |  | 1.实际派出支援2人，完成率100%； 2.完成师带徒任务5人，完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据四川省卫生健康委员会《关于做好2023年全省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程人员选派工作的通知》，下达我院派员计划总人数2人，2023年我院实际派出支援2人，支援过程中2人完成了师带徒5人的计划目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.8 | 4.8 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4.8 | 4.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 派出人员数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 专业性和技术性 | 定性 | 合格 |  | 100% | 30 | 30
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 定性 | 社会影响良好 |  | 100% | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年下达支援任务2人，完成师带徒5人，均在2023年底完成目标任务，帮助受援单位提高了医疗技术和质量，切实做好对口支援“传帮带”工程工作，并落实对口支援人员的相关补助，保障对口支援人员保质保量完成工作任务，自评得分 100 分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡伟 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009620348-新冠患者救治费用（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为全力加强突发公共卫生事件的应急处理，疫情研究和监测必须加强监测，强化研究，不断完善相关的应对机制。加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平。 |  |  |  |  | 根据《国家医保局 财务部 国家疾控局关于实施＂乙类乙管〃后优化新冠状病毒感染患者治疗费用相关支付政策》，患者个人承担费用部份财政补助90%，截止2023年12月31日，财政补助资金全部到位，资金支付率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《国家医保局 财务部 国家疾控局关于实施＂乙类乙管〃后优化新冠状病毒感染患者治疗费用相关支付政策》个人部份财政补助，医院由医务科.医保科通知临床科室报名单,医保科统计汇总报市医保局、 市卫生健康委、市财政局，审核合格后下达资金，资金到位后按上报名额全部发放到患者个人账户。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.02 | 28.02 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 28.02 | 28.02 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格把控人员监测 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目资金全部到位，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付在预算范围内 。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：郑兴芳 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009638199-临床重点专科建设
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为充分发挥临床重点专科建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，按上级部门指示，加强我院临床重点专科能力建设。 |  |  |  |  | （一）关键设备购置已完成：胎儿/母亲监护仪、产科综合诊断监护仪、辐射式新生儿抢救台、光子治疗仪、便携式生物刺激反馈仪，已执行35万。 （二）人才队伍建设：已完成。外派进修共4名：产前诊断及遗传咨询1名、产科适宜技术1名、辅助生殖2名。妇科引进研究生1名、副主任医师1名。 （三）新技术开展已完成：产科：宫颈扩张球囊促宫颈成熟、遗传咨询。妇科：腹腔镜下子宫切口妊娠清除术、外周中心静脉导管、“月经病”规范化诊疗中心。2023年9月取得产前诊断机构资质。2023年取得了辅助生殖机构机构规划指标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 产科成立了高危病房、孕期保健门诊、高危妊娠门诊、产前咨询门诊、营养门诊、助产士门诊，即将开设高危妊娠管理 MDT门诊，制定了妊娠并发症和妊娠合并症的诊疗规范，规范了产科急危重症的抢救流程，曾多次成功抢救羊水栓塞、DIC、产后出血、凶险性前置胎盘、妊娠合并糖尿病、妊娠合并血液病等病例。在凶险性前置胎盘、妊娠期高血糖、妊娠期高血压疾病以及各种产科危重、疑难疾病的管理与治疗等方面均达到了市内先进水平。妇科开展了对宫颈癌、子宫肿瘤、卵巢肿瘤、子宫出血、反复自然流产、不孕症、子宫内膜异位症、痛经、更年期综合征、宫颈疾病、盆腔炎、阴道炎、子宫脱垂、阴道前后壁膨出、切口妊娠、剖宫产瘢痕憩室等妇科常见病、多发病、疑难病的诊治。能熟练规范开展子宫、卵巢、输卵管及宫颈病变等各种妇科手术操作，及子宫脱垂、阴道松驰、外阴包块、阴道修补和整形和各种计划生育手术；90%妇科良性肿瘤均采用微创或微无创（腹腔镜、经阴道、宫腔镜）技术完成。目前正积极进行辅助生殖的人员和技术储备。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 55 | 55 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 55 | 55 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 专科外派进修人员 | ＝ | 6 | 人 | 4 | 10 | 6.67 | 人员不足
|  |  | 专科接受下级医院进修总人数 | ＝ | 8 | 人 | 8 | 10 | 10
|  |  | 专科高级职称医师数 | ＝ | 8 | 人 | 9 | 20 | 20
|  |  | 专科中级职称医师数 | ＝ | 15 | 人 | 12 | 20 | 16 | 科室人员不足
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专科开展新技术新项目数量 | ＝ | 2 | 人 | 5 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意 | ≥ | 93.57 | % | 97.5% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 92.67
评价结论 | （一）产出分析。1、产出数量指标：新开展产前诊断业务，遗传咨询821例，羊穿穿刺15例。四级手术占比1.76%，达到验收目标值的98%。微创手术占比12.2%，完成率 100%。2、产出质量指标：我院妇产科DRGs组数 41，CMI 0.83，中低风险组死亡率0%。3、社会效益指标：开展新技术新项目共5项，完成目标。4、患者满意度：患者满意度 97.5%，完成目标。目前妇产科重点专科项目建设发展良好，项目建设目标均已在预期时间内完成。（二）有效性分析。1、关键设备的购置目标已全部完成：已执行35万。2、人才队伍建设目标已全部完成。妇产科派出4名医生外出进修，妇科已引进研究生1名、副主任医师1名。3、新技术新项目开展已全部完成目标：妇产科共开展新技术新项目5项。2023 年9月取已得产前诊断机构资质，且已顺利运行。2023年也取得了辅助生殖机构机构规划指标。（三）社会性分析。妇产科患者满意度97.5%，完成今年预期目标。我院妇幼专科联盟2023年新增2家医疗机构。并首次跨省与云南水富市云天医院签订妇幼专科联盟，并前往当地义诊，并派出专家坐诊。综上，此项目自评总分90分以上。
存在问题 | 1、科研能力相对欠缺，缺少可以带动科研发展的领头人。2、硬件配置不足，门诊诊断室较少。3、亚专业建设人员不足。4、妇产科无专科ICU。5、其他专科支持医务人员不足。
改进措施 | 1、引进带动科研发展的领头人，同时加强专科现有人员科研能力的培训，提高科研能力。2、按计划搬迁新院区，增加门诊诊室。3、配套亚专业医务人员。增加专科医师数量，分亚专业进修，开展亚专业业务。4、建立妇产科ICU。5、吸引内外科医务人员，提供其他专科的支持能力。
项目负责人：陈文杰 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150023T000009828213-公共卫生特别服务岗（市妇幼保健中心）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障公卫岗人员的工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 我中心依据省级公卫岗项目使用补助项目标准，制定了我中心公卫岗经费项目使用补助标准，加强资金使用进度，提高服务管理质量，充分发挥了资金使用率，促进了公卫岗服务能力逐步均等化。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为妥善解决我中心公卫岗生活补助等问题，稳定和优化公卫岗队伍，不断提升医疗卫生服务水平和应急突发事件处置能力，严格执行上级相关政策，确定财政补贴发放公卫岗个人账户。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.62 | 16.62 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 16.62 | 16.62 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 专项资金规范管理，预算绩效管理体系建设加强，优化财政资源配置，建立完善科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，根据上级文件要求，我中心及时跟踪预算执行情况，提高财政资金使用效益，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡伟 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150024T000010811244-市级艾滋病防治工作专项经费（市妇幼保健院）
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 |  |  |  |  | 全面实施预防/消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率明显降低，保障了妇女儿童健康。2023年项目目标任务量超额完成，完成率100%；项目目标质量超额完成，完成率100%；目标任务全部保质保量完成，完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立预防/消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案，严格按照以下措施落实工作：加快体系建设，落实分片包干 ；加强人员培训，提高服务能力；加强定期指导，落实整改推进；加强部门协作，开展大众教育；完善方案台账，夯实工作基础；加强孕情发现，落实逢孕必检；健全管理模式，落实孕情检测；加强信息管理，提高信息质量；落实规范服务，提高工作质量。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 质量符合标准 | 等于 | 100 | % | 100 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响性 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年我市通过进一步强化组织领导、业务培训、规范服务流程、督导检查等方式，全市各级医疗保健机构、医务人员进一步强化了意识、责任心，相关指标得到改善、提升。2023年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的主要指标和过程指标全面完成。项目目标任务量超额完成，完成率100%；项目目标质量超额完成，完成率100%；目标任务全部保质保量完成，完成率100%。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：支胜梅 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150024T000010838294-市妇幼保健计划生育服务中心新院区搬迁设施设备购置资金
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 高标准打造具有妇幼健康特色的新院区，进一步提升整体就医环境，满足人民日益增长的医疗保健需求，结合医院未来的发展目标及自身定位，进行文化建设体系的优化和新院区场景打造，实施文化建设项目，按市委市府工作要求及时完成我院整体搬迁，满足新的发展阶段妇女儿童的健康需求。项目要完成医院文化理念IP系统整合；医院文化品牌IP系统设计；医院文化卡通IP系统设计；新院区文化空间场景与导视系统规划设计；医院文化空间场景及导视系统制作与安装。 |  |  |  |  | 已完成医院文化理念IP系统整合；医院文化品牌IP系统设计；医院文化卡通IP系统设计；楼顶字、门头字制作安装。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年12月按采购流程与项目公司签订合同后，已支付合同总金额的30%（115.8万元），开始进行前期调研、设计、施工现场勘查工作，目前已完成医院文化理念IP系统整合；医院文化品牌IP系统设计；医院文化卡通IP系统设计；楼顶字、门头字制作安装。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4000 | 341.7371 |  |  | 8.543% | 10 | 5 | 因为4000万元的指标是2023年12月11日才下达，所以按支付进度付款了341.74万元，剩余的结转到2024年继续支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 4000 | 341.7371 |  |  | 8.543% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备合格率 | 等于 | 100 | % | 100 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 定性 | 优 | 优 | 40 | 40
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 文化建设项目按照绩效考核目标和项目合同约定事项正常推进，已完成医院文化理念IP系统整合；医院文化品牌IP系统设计；医院文化卡通IP系统设计；楼顶字、门头字制作安装。2023年12月18日至24日在医院开展项目调研工作，12月20日在医院举行项目启动会，2024年2月13日在医院举行项目提案，汇报了项目各板块的核心方案，通过了导视及卡通形象设计方案。目前正在进行新院区文化空间场景与导视系统规划设计。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李京南 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51150024T000011240820-免费产前筛查项目
主管部门 |  | 宜宾市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年全市户籍及常住孕妇产前筛查率达 85%以上，以后逐年提高，至“十四五”期末全市产前筛查率达 95%以上。 |  |  |  |  | 2023 年全市辖区产前筛查率为 89.21%，完成“产前筛查率达 85%以上”的目标任务，筛查高风险召回率为 80.54%，完成“高风险召回率达 80%以上”的目标任务，确诊异常 17 例（其中染色体异常 10 例、神经管缺陷 1 例、右下肢短小 1 例、心脏异常 3 例、其他异常 2 例）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年6月，我中心按照市级项目实施方案在全市三区七县实施免费产前筛查项目，在项目实施区域内开展项目宣教和政策宣传，为全市孕15-20+6周（孕中期）户籍孕妇（夫妻双方任意一方具有宜宾市户籍均可）或夫妻双方非宜宾户籍但办理了宜宾地区暂住证，在宜宾市内医疗保健机构接受孕期系统管理的孕妇进行免费产前筛查。同时面向辖区县级管理和各级医疗机构工作人员召开培训会1次，年中质量指导1次，年度质量考评1次，辖区培训及督导覆盖率100%。在各级医疗机构的共同努力下，2023 年全市辖区产前筛查率为 89.21%，完成“产前筛查率达 85%以上”的目标任务，确诊异常 17 例（其中染色体异常 10 例、神经管缺陷 1 例、右下肢短小 1 例、心脏异常 3 例、其他异常 2 例）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 181.33 | 181.33 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 181.33 | 181.33 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 开展全市免费产筛质量控制 | ≥ | 100 | % | 100 | 40 | 40
| 效益指标 | 经济效益 | 长期可持续发展 | 定性 | 发展良好 |  | 良好 | 20 | 20
|  | 社会效益 | 提高群众知晓度 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 结合我市项目实施情况及其绩效指标完成情况，2023年项目自评分数为100。依据：1.下发了项目实施方案《宜宾市免费产前筛查项目实施方案》；2.开展了培训、督导各2次；3.免费产前筛查告知书签署率达100%；3.2023年全市户籍及常住孕妇产前筛查率为89.21%，完成目标任务；4.开展辖区质控2次，下发区县质控通报2次。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：郑思佳 |  |  |  |  | 财务负责人：秦磊

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
139 | 宜宾市卫生健康部门 | 139402 | 宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 1699.3509 | 7595.0516 | 3700.4095